绥棱县财政局脱贫攻坚排查梳理

“回头看”工作实施方案

为深入贯彻落实《黑龙江省财政厅脱贫办关于印发〈全省财政系统脱贫攻坚排查梳理“回头看”工作实施方案〉的的通知》和《绥棱县扶贫开发领导小组关于印发〈绥棱县脱贫攻坚“回头看”工作方案〉的通知》有关要求，为进一步巩固脱贫攻坚成果，确保高质量打赢脱贫攻坚战，从现在开始到2020年6月中旬，在财政系统内部开展脱贫攻坚排查梳理“回头看”工作，特制定如下实施方案：

一、总体要求

深入贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚的重要指示、国务院扶贫开发领导小组第八次会议精神和省委常委会会议精神，按照财政工作职能范畴，紧紧围绕脱贫攻坚目标标准，聚焦重点任务、重点环节和重点工作，全面排查2015年11月份以来，我县财政部门在贯彻落实上级关于打赢脱贫攻坚战决策部署情况，各类监督检查发现问题整改情况、支持推进行业扶贫重点工作情况及定点扶贫工作开展情况等方面存在的问题，采取扎实有效措施，加强问题整改，提升服务质量，为脱贫攻坚全面收官打下坚实基础。

二、任务目标

按照上级主管部门和县委、县政府工作部署，坚持问题导向，把脱贫攻坚“回头看”作为一项政治任务，最大的民生工程来抓，力争到2020年6月末高质量完成工作任务。真正把存在的问题和隐患全部找出来、解决掉、完成好，建立务实管用的工作机制，注入巩固提升的长效动力，更好的发挥财政部门在脱贫攻坚中的积极作用。

三、排查内容

（一）贯彻落实省、市、县委关于打赢脱贫攻坚战的实施意见精神情况。全面梳理财政部门承担的各项工作任务落实情况，对于财政部门牵头事项中，属于制度建设的，梳理相关政策体系和配套制度是否建立完善并有效落实；属于项目、行动、工程和政策实施的，是否按照时间进度落实到位；属于投入保障的，是否按要求落实到位并向重点地区、重点人群、重点工作倾斜。对于财政部门配合事项，也要梳理是否配合相关行业主管部门，认真完成了财政部门应承担的职责。

（二）各类监督检查发现问题的整改情况。对2015年11月份以来脱贫攻坚领域各类监督检查、巡视、审计等发现的关于财政扶贫资金管理、财政支持脱贫攻坚政策问题进行全面梳理，建立问题台账，逐项对照及时抓好整改；既要抓点的问题整改，又要举一反三、自查自纠，进一步完善制度，切实加强监管。

（三）支持推进行业部门扶贫重点工作情况。根据国家和省级工作部署，全省相关行业部门正按照黑扶组字[2019]26号文件要求，立足各自职责，围绕产业扶贫、就业扶贫、易地扶贫搬迁、教育扶贫、健康扶贫、危房改造、水利扶贫、生态扶贫、基础设施建设、社会保障兜底、金融扶贫等重点工作，全面开展梳理“回头看”。各级财政部门要立足财政工作职能，积极配合相关部门做好梳理工作，重点梳理财政资金安排使用、监督管理情况，督促部门和资金使用单位落实好资金绩效管理主体责任。

（四）定点包扶驻村工作队工作开展情况。按照县委关于驻村扶贫工作有关要求，梳理排查对克音乡中兴村、绥中乡宋家村定点帮扶工作开展情况，主要排查已脱贫人口是否稳定脱贫和如何巩固好脱贫成效。

四、组织形式

一、对照排查，力求全面。要把脱贫攻坚排查梳理“回头看”与当前扶贫工作有机结合起来，深入到项目单位，了解掌握扶贫资金使用管理等各个环节上存在的问题，及时发现，及时处理。并与日常督查、专项核查、联合检查等各种形式结合起来，对易发生问题的地方，做好日常监督。另外，做好包扶村的排查工作，保证贫困村、贫困户能够稳定脱贫，保证回头看工作取得明显效果。

二、明确分工，落实责任。要充分承担起本部门的“回头看”工作，充分发挥脱贫攻坚领导小组的协调指挥作用，细化措施，明确分工，抓好落实。对能够立即整改的问题，立行立改，逐项销号，对需要长期逐步解决的问题，要明确阶段性整改目标。建立脱贫攻坚排查梳理“回头看”责任追究制度，对责任不落实、工作不推进不到位、解决问题不及时的，要严肃追究相关人员责任。

五、有关要求

- （一）要强化组织领导。成立“回头看”工作领导小组，组长由局党组书记担任、副组长由各分管局长担任，成员各职能股室负责。落实“谁主管谁负责”“谁的问题谁整改”要求，各职能股室履行主抓、监管责任，构建各司其职、各负其责，齐抓共管、上下联动，一级对一级负责的责任体系。既要注重对单个问题的整改，更要注重从制度建设上进行完善，确保制度行之有效，真正从根本上解决问题。

- （二）突出重点，对照排查。按照《方案》要求，根据脱贫攻坚“回头看”确定的责任主体进行大排查，重点对照财政专项扶贫资金结余结转、扶贫资金专项治理、项目库建设、扶贫开发系统和动态平台建设、扶贫资金公开公示、及扶贫资金项目绩效工作等六个方面落实情况进行全面排查，坚持具体问题具体分析，根据实际情况进行分类处置。正视问题，查找短板。按照排查内容对发现的问题要逐项制定整改计划，明确整改目标、措施、时限和责任人，确保如期完成整改任务。

- （三）稳步推进，注重实效。制定《绥棱县财政局脱贫攻坚排查梳理“回头看”工作方案》。按照县委、政府安排的时间、步骤认真进行排查、整改，真正把存在的问题和隐患全部找出来、解决掉、完成好，进一步掀起打赢脱贫攻坚战的热潮，建立务实管用的工作机制。“回头看”不仅是要把问题找出来，更要把问题整改到位，要区分共性和个性的问题，深入剖析产生问题的原因，切实找准整改问题的发力点。对巡视、审计、第三方评估、交叉检查及媒体监督等反馈的问题，要举一反三，全面整改，把排查、整改工作做为常态化管理的一种方式，确保脱贫攻坚各项政策落到实处，切实巩固脱贫攻坚成果。

绥棱县财政局

2019年12月1日