## Sheet1
附件：1
县级脱贫攻坚项目库建设流程图
村申报 | 群众需求摸底 驻村工作队、村“两委”和帮扶责任人逐村逐户摸清需求 | → | 需求汇总、分析，形成清单 驻村工作队、村“两委”和帮扶责任人对了解到的需求，梳理、汇总、分析，形成需求清单 | → | 村“两委”会和村民代表大会研究 召开会议，分析村户致贫原因、资源禀赋和脱贫需求， 根据需求清单，研究确定项目 |  |  | → | 公 示 确定的项目要在村内公示，公示时间不少于10天，公示的项目要素完整，同时在公示中反馈未选定项目及原因 | → | 提交选定项目申请 选定项目公示无异议后，向乡（镇）报送项目入库申请
↓
[5 empty] | 及时反馈村级项目不符合要求的原因 |  |  | ← | 不符合要求项目 | ← | 乡（镇）审核 乡镇对村级上报的项目内容等进行初审后，结合实际，现场踏查，指导村级选项，对项目的真实性、必要性进行审核，召开专题会议，审核议定入库项目 | 乡审核
| 向行业部门提交项目论证申请 选定项目公示无异议后，由乡（镇）汇总、按部门分类， 向每个行业部门提交项目论证申请 |  |  | ← | 公 示 在乡镇进行公示，公示时间不少于10天， 公示的项目要素完整 |  |  | ← | 符合要求项目 | ←
↓
县审定 | 行业部门论证 根据各乡（镇）上报的项目进行专题论证，并结合实际，现场踏查，指导乡村选项，对项目的科学性、合规性、可行性进行论证 | → | 不符合要求项目 | → | 及时反馈乡（镇）项目不符合要求的原因
[6 empty] | → |  | → |  | →
|  | → | 符合要求项目 | → | 出具论证报告 对论证通过的项目，出具规范的论证报告，反馈乡（镇）并抄送县级扶贫办 |  | 县级扶贫开发领导小组审定 各行业部门论证通过的项目由县扶贫办汇总后，根据当年扶贫资金规模，确定项目数量，提交县级扶贫开发领导小组会议审定 |  | 公 示 审定通过的项目在政府网站公示不少于10天 |  | 公示无异议后，经县级扶贫开发领导小组批复，项目纳入项目库并予公告