## 2012
扶贫资金项目管理台账
序号 | 县（市）和单位名称 | 资金项目基本情况 |  |  |  |  | 资金项目实施情况 |  |  |  |  | 发现问题情况 |  |  |  |  | 问题整改情况
|  | 项目名称、建设地点及主要建设内容简述 | 使用扶贫资金数量（万元） | 资金类型 | 项目安排年度 | 项目主管单位 | 项目状态 | 开工时间 | 竣工时间 | 拨付资金数量（万元） | 结余结转资金数量（万元） | 具体问题描述 | 问题资金数量（万元） | 问题发现层级 | 问题发生年度 | 问题单位 | 整改措施及成效 | 整改时限 | 整改责任部门及领导、责任人 | 责任人处理情况 | 是否整改到位
1 | 绥棱县 | 双岔河镇双东村农田路 | 10 | 扶贫发展资金 | 2012 | 扶贫办 | 已完工 | 2012.7 | 2012.8 | 10 |  | 管护不利,农田路破损 | 10 | 省审计厅 | 2017 | 双东村 | 整修，重新铺砂石 | 2018.9 | 双东村 |  | 是
2 | 绥棱县 | 绥中乡绥中村标准化菌室 | 300 | 扶贫发展资金 | 2012 | 扶贫办 | 已完工 | 2013.4 | 2013.6 | 300
3 | 绥棱县 | 双岔河镇立新村边沟 | 31 | 扶贫发展资金 | 2012 | 扶贫办 | 已完工 | 2012.7 | 2012.8 | 31
4 | 绥棱县 | 双岔河镇立新村水泥路 | 27.9 | 扶贫发展资金 | 2012 | 扶贫办 | 已完工 | 2013.7 | 2013.9 | 27.9
5 | 绥棱县 | 后头乡十五井村标准化菌室 | 500 | 扶贫发展资金 | 2012 | 扶贫办 | 已完工 | 2013.5 | 2013.9 | 500
6 | 绥棱县 | 长山乡四部村旱改水 | 30.5 | 扶贫发展资金 | 2012 | 扶贫办 | 已完工 | 2012.4 | 2012.5 | 30.5
7 | 绥棱县 | 长山乡四部村村民活动室 | 27 | 扶贫发展资金 | 2012 | 扶贫办 | 已完工 | 2012.7 | 2012.9 | 27 |  | 利用率不高 | 27 | 省审计厅 | 2017 | 四部村 | 提高利用率 | 2017.11 | 四部村 |  | 是
8 | 绥棱县 | 绥中乡绥中村大棚 | 18 | 扶贫发展资金 | 2012 | 扶贫办 | 已完工 | 2012.4 | 2012.4 | 18
9 | 绥棱县 | 绥中乡绥中村打井 | 30 | 扶贫发展资金 | 2012 | 扶贫办 | 已完工 | 2012.4 | 2012.5 | 30
10 | 绥棱县 | 绥中乡绥中村安电 | 11.5 | 扶贫发展资金 | 2012 | 扶贫办 | 已完工 | 2012.4 | 2012.5 | 11.5
11 | 绥棱县 | 泥尔河乡勇敢村旱改水 | 28.9 | 扶贫发展资金 | 2012 | 扶贫办 | 已完工 | 2012.4 | 2012.5 | 28.9
12 | 绥棱县 | 泥尔河乡勇敢村广场 | 29 | 扶贫发展资金 | 2012 | 扶贫办 | 已完工 | 2012.6 | 2012.7 | 29
13 | 绥棱县 | 后头乡红光村边沟 | 52 | 扶贫发展资金 | 2012 | 扶贫办 | 已完工 | 2012.8 | 2012.9 | 52
14 | 绥棱县 | 后头乡红光村羊场 | 7.2 | 扶贫发展资金 | 2012 | 扶贫办 | 已完工 | 2012.5 | 2012.6 | 7.2
15 | 绥棱县 | 四海店镇半截河村边沟 | 55.9 | 扶贫发展资金 | 2012 | 扶贫办 | 已完工 | 2012.7 | 2012.9 | 55.9
16 | 绥棱县 | 克音河乡克音村边沟 | 29.3 | 扶贫发展资金 | 2012 | 扶贫办 | 已完工 | 2012.6 | 2012.7 | 29.3
17 | 绥棱县 | 克音河乡克音村栅栏 | 29.9 | 扶贫发展资金 | 2012 | 扶贫办 | 已完工 | 2013.6 | 2013.10 | 29.9 |  | 管理不到位，破损 | 29.9 | 省审计厅 | 2017 | 克音村 | 修复完善 | 2018.8 | 克音村 |  | 是
18 | 绥棱县 | 阁山乡十六井边沟 | 17.4 | 扶贫发展资金 | 2012 | 扶贫办 | 已完工 | 2012.7 | 2012.8 | 17.4
19 | 绥棱县 | 阁山乡十六井村民活动室外墙保温 | 11.7 | 扶贫发展资金 | 2012 | 扶贫办 | 已完工 | 2012.9 | 2012.10 | 11.7
20 | 绥棱县 | 阁山乡十六井村绿化 | 12 | 扶贫发展资金 | 2012 | 扶贫办 | 已完工 | 2012.5 | 2012.5 | 12
21 | 绥棱县 | 阁山乡十六井广场完善 | 17.8 | 扶贫发展资金 | 2012 | 扶贫办 | 已完工 | 2012.7 | 2012.8 | 17.8 |  | 管理不到位，外墙保温破损 | 17.8 | 省审计厅 | 2017 | 十六井村 | 修复完善 | 2018.8 | 十六井村 |  | 是
22 | 绥棱县 | 上集镇平安村农田路 | 14 | 扶贫发展资金 | 2012 | 扶贫办 | 已完工 | 2012.9 | 2012.10 | 14
23 | 民宗局 | 自来水工程；永合村； 铺设管线、更新附属设备 | 25 | 少数 民族 发展 资金 | 2012 | 民宗局 | 已完工 | 2012.5 | 2012.9 | 25
24 | 民宗局 | 黑木耳无公害菌种制作及 栽培产业项目；大兴村；黑木耳无公害菌种制作及栽培 | 25 | 少数 民族 发展 资金 | 2012 | 民宗局 | 已完工 | 2012.1 | 2012.9 | 25

## 2013
扶贫资金项目管理台账
序号 | 县（市）和单位名称 | 资金项目基本情况 |  |  |  |  | 资金项目实施情况 |  |  |  |  | 发现问题情况 |  |  |  |  | 问题整改情况
|  | 项目名称、建设地点及主要建设内容简述 | 使用扶贫资金数量（万元） | 资金类型 | 项目安排年度 | 项目主管单位 | 项目状态 | 开工时间 | 竣工时间 | 拨付资金数量（万元） | 结余结转资金数量（万元） | 具体问题描述 | 问题资金数量（万元） | 问题发现层级 | 问题发生年度 | 问题单位 | 整改措施及成效 | 整改时限 | 整改责任部门及领导、责任人 | 责任人处理情况 | 是否整改到位
1 | 绥棱县 | 长山乡四部村休闲广场 | 13.25 | 扶贫发展资金 | 2013 | 扶贫办 | 已完工 | 2013.7 | 2013.8 | 13.25 |  | 管护不利，砖面破损 | 13.25 | 省审计厅 | 2017 | 四部村 | 重新维修，便于群众娱乐活动 | 2018.7 | 四部村 |  | 是
2 | 绥棱县 | 长山乡四部村塑料大棚 | 41.7 | 扶贫发展资金 | 2013 | 扶贫办 | 已完工 | 2013.7 | 2013.10 | 41.7
3 | 绥棱县 | 绥中乡绥中村塑料大棚 | 56.95 | 扶贫发展资金 | 2013 | 扶贫办 | 已完工 | 2013.4 | 2013.5 | 56.95
4 | 绥棱县 | 阁山乡十六井村农桥 | 41.65 | 扶贫发展资金 | 2013 | 扶贫办 | 已完工 | 2013.7 | 2013.9 | 41.65
5 | 绥棱县 | 四海店镇半截河村农户小桥 | 15.51 | 扶贫发展资金 | 2013 | 扶贫办 | 已完工 | 2013.8 | 2013.9 | 15.51
6 | 绥棱县 | 四海店镇半截河村边沟 | 15.4 | 扶贫发展资金 | 2013 | 扶贫办 | 已完工 | 2013.7 | 2013.9 | 15.4
7 | 绥棱县 | 四海店镇半截河村铁栅栏 | 22.59 | 扶贫发展资金 | 2013 | 扶贫办 | 已完工 | 2013.8 | 2013.10 | 22.59 |  | 管理不到位，破损 | 22.59 | 省审计厅 | 2017 | 半截河村 | 重新修繕粉刷 | 2018.9 | 半截河村 |  | 是
8 | 绥棱县 | 泥尔河乡勇敢村饲养房舍 | 55.5 | 扶贫发展资金 | 2013 | 扶贫办 | 已完工 | 2013.8 | 2013.10 | 55.5
9 | 绥棱县 | 后头乡红光村农户小桥 | 16.6 | 扶贫发展资金 | 2013 | 扶贫办 | 已完工 | 2013.8 | 2013.9 | 16.6
10 | 绥棱县 | 后头乡红光村路灯 | 15.7 | 扶贫发展资金 | 2013 | 扶贫办 | 已完工 | 2013.8 | 2013.9 | 15.7
11 | 绥棱县 | 双岔河镇立新村水泥路 | 56.5 | 扶贫发展资金 | 2013 | 扶贫办 | 已完工 | 2013.7 | 2013.9 | 56.5
12 | 绥棱县 | 阁山乡十六井村玉米良种 | 14.85 | 扶贫发展资金 | 2013 | 扶贫办 | 已完工 | 2013.3 | 2013.3 | 14.85
13 | 绥棱县 | 后头乡红光村淀粉厂 | 24.5 | 扶贫发展资金 | 2013 | 扶贫办 | 已完工 | 2013.9 | 2013.11 | 24.5
14 | 绥棱县 | 克音河乡克音村村民活动室 | 56.8 | 扶贫发展资金 | 2013 | 扶贫办 | 已完工 | 2014.5 | 2014.8 | 56.8 |  | 配套功能不全， 利用率不高 | 56.8 | 省审计厅 | 2017 | 克音村 | 加强配套设施，提高服务功能 | 2018.9 | 克音村 |  | 是

## 2014
扶贫资金项目管理台账
序号 | 县（市）和单位名称 | 资金项目基本情况 |  |  |  |  | 资金项目实施情况 |  |  |  |  | 发现问题情况 |  |  |  |  | 问题整改情况
|  | 项目名称、建设地点及主要建设内容简述 | 使用扶贫资金数量（万元） | 资金类型 | 项目安排年度 | 项目主管单位 | 项目状态 | 开工时间 | 竣工时间 | 拨付资金数量（万元） | 结余结转资金数量（万元） | 具体问题描述 | 问题资金数量（万元） | 问题发现层级 | 问题发生年度 | 问题单位 | 整改措施及成效 | 整改时限 | 整改责任部门及领导、责任人 | 责任人处理情况 | 是否整改到位
1 | 绥棱县 | 立新村白色路面 | 125 | 扶贫发展资金 | 2014 | 扶贫办 | 已完工 | 2014.6 | 2014.10 | 125
2 | 绥棱县 | 立新村农田路 | 35 | 扶贫发展资金 | 2014 | 扶贫办 | 已完工 | 2014.10 | 2014.10 | 35
3 | 绥棱县 | 立新村羊舍 | 40 | 扶贫发展资金 | 2014 | 扶贫办 | 已完工 | 2014.6 | 2014.8 | 40 |  | 利益链接机制未落实，项目受益主体不精准 | 0.9 | 省审计厅 | 2017 | 立新村 | 缴回0.9万元承包费用于3名贫困户带资入股，每户年底分红500元 | 2018.1 | 立新村 |  | 是
4 | 绥棱县 | 四部村粮食烘干 | 200 | 扶贫发展资金 | 2014 | 扶贫办 | 已完工 | 2014.6 | 2014.10 | 200
5 | 绥棱县 | 绥中村菌类养殖园区 | 200 | 扶贫发展资金 | 2014 | 扶贫办 | 已完工 | 2014.6 | 2014.10 | 200
6 | 绥棱县 | 长山村农田路 | 10 | 扶贫发展资金 | 2014 | 扶贫办 | 已完工 | 2014.4 | 2014.6 | 10
7 | 绥棱县 | 双东村农桥 | 10 | 扶贫发展资金 | 2014 | 扶贫办 | 已完工 | 2014.4 | 2014.6 | 10
8 | 绥棱县 | 平安村道路拓宽及维修 | 40 | 扶贫发展资金 | 2014 | 扶贫办 | 已完工 | 2014.7 | 2014.8 | 40
9 | 绥棱县 | 平安村农机具场库棚 | 32 | 扶贫发展资金 | 2014 | 扶贫办 | 已完工 | 2014.7 | 2014.7 | 32
10 | 绥棱县 | 平安村食用菌园区设施完善 | 10 | 扶贫发展资金 | 2014 | 扶贫办 | 已完工 | 2014.5 | 2014.5 | 10
11 | 绥棱县 | 平安村农机具 | 118 | 扶贫发展资金 | 2014 | 扶贫办 | 已完工 | 2014.12 | 2015.12 | 118
12 | 绥棱县 | 双合村玉米良种 | 15 | 扶贫发展资金 | 2014 | 扶贫办 | 已完工 | 2015.2 | 2015.2 | 15 |  | 未履行政府采购程序 | 15 | 省审计厅 | 2017 | 双合村 | 对双合村党总支书记进行诫勉谈话，责令其做出书面检查，保证今后不再发生类似事情 | 2018.5 | 双合村 |  | 是
13 | 绥棱县 | 双合村砂石路 | 15 | 扶贫发展资金 | 2014 | 扶贫办 | 已完工 | 2014.7 | 2014.8 | 15
14 | 绥棱县 | 双合村农桥 | 22 | 扶贫发展资金 | 2014 | 扶贫办 | 已完工 | 2014.9 | 2014.10 | 22
15 | 绥棱县 | 双合村粮食烘干场地硬化 | 74 | 扶贫发展资金 | 2014 | 扶贫办 | 已完工 | 2015.4 | 2015.6 | 74
16 | 绥棱县 | 双合村硬质边沟 | 17 | 扶贫发展资金 | 2014 | 扶贫办 | 已完工 | 2015.6 | 2015.7 | 17
17 | 绥棱县 | 双合村绿化 | 14 | 扶贫发展资金 | 2014 | 扶贫办 | 已完工 | 2015.10 | 2015.10 | 14
18 | 绥棱县 | 双合村广场 | 33 | 扶贫发展资金 | 2014 | 扶贫办 | 已完工 | 2015.8 | 2015.10 | 33 |  | 建设内容变更未及时备案 | 33 | 省审计厅 | 2017 | 扶贫办 | 对变更内容进行备案上报 | 2017.11 | 扶贫办 |  | 是
19 | 绥棱县 | 二井村道路维修 | 14 | 扶贫发展资金 | 2014 | 扶贫办 | 已完工 | 2014.7 | 2014.9 | 14
20 | 绥棱县 | 二井村农桥 | 28 | 扶贫发展资金 | 2014 | 扶贫办 | 已完工 | 2014.7 | 2014.9 | 28
21 | 绥棱县 | 二井村砂石路 | 8 | 扶贫发展资金 | 2014 | 扶贫办 | 已完工 | 2014.10 | 2014.10 | 8
22 | 绥棱县 | 二井村多功能菌室大棚 | 160 | 扶贫发展资金 | 2014 | 扶贫办 | 已完工 | 2014.9 | 2015.5 | 160
23 | 绥棱县 | 心合村食用菌大棚 | 22 | 扶贫发展资金 | 2014 | 扶贫办 | 已完工 | 2014.4 | 2014.4 | 22 |  | 利益链接机制未落实，项目受益主体不精准 | 2.6 | 省审计厅 | 2017 | 心合村 | 调整利益链接，真正受益与贫困户 | 2018.1 | 心合村 |  | 是
24 | 绥棱县 | 宝山村食用菌大棚 | 35 | 扶贫发展资金 | 2014 | 扶贫办 | 已完工 | 2014.4 | 2014.4 | 35
25 | 绥棱县 | 卫星村农机具采购 | 124 | 扶贫发展资金 | 2014 | 扶贫办 | 已完工 | 2015.4 | 2015.5 | 124
26 | 绥棱县 | 长青村烘干场硬化 | 200 | 扶贫发展资金 | 2014 | 扶贫办 | 已完工 | 2015.5 | 2015.9 | 200 |  | 建设内容变更未及时备案 | 200 | 省审计厅 | 2017 | 扶贫办 | 对变更内容进行备案上报 | 2017.11 | 扶贫办 |  | 是
27 | 绥棱县 | 双合村食用菌园区 | 243 | 扶贫发展资金 | 2014 | 扶贫办 | 已完工 | 2015.4 | 2015.6 | 243
28 | 绥棱县 | 卫星村农机场库棚 | 66 | 扶贫发展资金 | 2014 | 扶贫办 | 已完工 | 2015.5 | 2015.7 | 66
29 | 绥棱县 | 卫星村砂石路 | 10 | 扶贫发展资金 | 2014 | 扶贫办 | 已完工 | 2015.4 | 2015.4 | 10
30 | 民宗局 | 永合村有机水稻合作社及精洁米加工项目；永合村；加工设备采购 | 134 | 少数 民族 发展 资金 | 2014 | 民宗局 | 已完工 | 2015.6 | 2015.12 | 134
31 | 民宗局 | 民族村民族风情餐饮项目；民族村；广场、泡菜加工 | 127 | 少数 民族 发展 资金 | 2014 | 民宗局 | 已完工 | 2016.7 | 2016.11 | 127

## 2015
扶贫资金项目管理台账
序号 | 县（市）和单位名称 | 资金项目基本情况 |  |  |  |  | 资金项目实施情况 |  |  |  |  | 发现问题情况 |  |  |  |  | 问题整改情况
|  | 项目名称、建设地点及主要建设内容简述 | 使用扶贫资金数量（万元） | 资金类型 | 项目安排年度 | 项目主管单位 | 项目状态 | 开工时间 | 竣工时间 | 拨付资金数量（万元） | 结余结转资金数量（万元） | 具体问题描述 | 问题资金数量（万元） | 问题发现层级 | 问题发生年度 | 问题单位 | 整改措施及成效 | 整改时限 | 整改责任部门及领导、责任人 | 责任人处理情况 | 是否整改到位
1 | 绥棱县 | 营养液 | 20 | 扶贫发展资金 | 2015 | 扶贫办 | 已完工 | 2015.8 | 2015.8 | 20 |  | 五部村通丰肥扶持户中有70户是非建档立卡贫困户，助长器扶持户中有83人为非建档立卡贫困户 | 3.0588 | 省审计厅 | 2017 | 扶贫办 | 责令缴回资金 | 2018.5 |  |  | 是
2 | 绥棱县 | 助长器 | 18 | 扶贫发展资金 | 2015 | 扶贫办 | 已完工 | 2015.8 | 2015.8 | 18
3 | 绥棱县 | 五部村水泥路 | 37.86 | 扶贫发展资金 | 2015 | 扶贫办 | 已完工 | 2015.7 | 2015.9 | 37.86
4 | 绥棱县 | 五部村绿化 | 15 | 扶贫发展资金 | 2015 | 扶贫办 | 已完工 | 2015.4 | 2015.4 | 15
5 | 绥棱县 | 五部村插秧机 | 4.8 | 扶贫发展资金 | 2015 | 扶贫办 | 已完工 | 2015.9 | 2015.9 | 4.8
6 | 绥棱县 | 五部村路面拓宽、边沟、小桥 | 120.34 | 扶贫发展资金 | 2015 | 扶贫办 | 已完工 | 2015.8 | 2015.9 | 120.34
7 | 绥棱县 | 宋家村粮食烘干场地硬化 | 87 | 扶贫发展资金 | 2015 | 扶贫办 | 已完工 | 2015.8 | 2015.9 | 87
8 | 绥棱县 | 宋家村大棚小区 | 96 | 扶贫发展资金 | 2015 | 扶贫办 | 已完工 | 2015.2 | 2015.3 | 96
9 | 绥棱县 | 宝村食用菌园区 | 121.88 | 扶贫发展资金 | 2015 | 扶贫办 | 已完工 | 2015.3 | 2015.4 | 121.88 |  | 四海店镇宝山村套取扶贫专项资金 | 121.88 | 省审计厅 | 2017 | 扶贫办 | 加强监管 |  | 纪委监委 | 四海店镇原党委书记赵立涛开除党籍，刑责；扶贫办原主任陈友行政记大过；扶贫办副主任科员李东明行政记过 | 是
10 | 绥棱县 | 宝山村食用菌厂房 | 30.9586 | 扶贫发展资金 | 2015 | 扶贫办 | 已完工 | 2015.8 | 2015.9 | 30.9586
11 | 绥棱县 | 宝山村保鲜冷库 | 24.9424 | 扶贫发展资金 | 2015 | 扶贫办 | 已完工 | 2015.8 | 2015.9 | 24.9424
12 | 绥棱县 | 双合村、四井村食用菌园区 | 646.09 | 扶贫发展资金 | 2015 | 扶贫办 | 已完工 | 2015.10 | 2016.5 | 646.09
13 | 绥棱县 | 后头乡、克音乡贫困村路面维修 | 23.91 | 扶贫发展资金 | 2015 | 扶贫办 | 已完工 | 2018.9 | 2018.11 | 23.91 |  | 闲置资金超2年 | 23.9 | 省财政厅 | 2018 | 扶贫办 | 重新安排项目 |  | 纪委监委 | 原扶贫办主任王文革、扶贫办副主任科员李东明被问责 | 是
14 | 绥棱县 | 抚北村粮食烘干设备 | 72.7 | 扶贫发展资金 | 2015 | 扶贫办 | 已完工 | 2015.9 | 2015.11 | 72.7
15 | 绥棱县 | 抚北村渠系清淤 | 12 | 扶贫发展资金 | 2015 | 扶贫办 | 已完工 | 2015.9 | 2015.11 | 12
16 | 绥棱县 | 抚北村粮食烘干基础建设 | 93.3 | 扶贫发展资金 | 2015 | 扶贫办 | 已完工 | 2015.9 | 2015.11 | 93.3 |  | 利益链接机制未落实，项目受益主体不精准 | 12 | 省审计厅 | 2017 | 抚北村 | 用对外发包所得资金为52户贫困户建立产业分红利益连接机制，从2018至2020年，每户贫困户每年可得分约500元 | 2018.6 | 抚北村 |  | 是
17 | 绥棱县 | 抚北村粮食烘干设备 | 4 | 扶贫发展资金 | 2015 | 扶贫办 | 已完工 | 2015.11 | 2015.11 | 4
18 | 绥棱县 | 抚北村砂石路 | 18 | 扶贫发展资金 | 2015 | 扶贫办 | 已完工 | 2015.9 | 2015.11 | 18
19 | 绥棱县 | 阁山林场扶贫项目 | 170 | 国有林场扶贫资金 | 2015 | 林管局 | 已完工 | 2016.5 | 2016.7 | 170 |  | 自筹资金未到位，未经批准变更项目，未按合同预留质保金，部分固定资金未到账 | 123.74 | 省审计厅 | 2017 | 林管局 | 购买变频给水设备2套 | 2017.12 | 林管局 |  | 是

## 2016
扶贫资金项目管理台账
序号 | 县（市）和单位名称 | 资金项目基本情况 |  |  |  |  | 资金项目实施情况 |  |  |  |  | 发现问题情况 |  |  |  |  | 问题整改情况
|  | 项目名称、建设地点及主要建设内容简述 | 使用扶贫资金数量（万元） | 资金类型 | 项目安排年度 | 项目主管单位 | 项目状态 | 开工时间 | 竣工时间 | 拨付资金数量（万元） | 结余结转资金数量（万元） | 具体问题描述 | 问题资金数量（万元） | 问题发现层级 | 问题发生年度 | 问题单位 | 整改措施及成效 | 整改时限 | 整改责任部门及领导、责任人 | 责任人处理情况 | 是否整改到位
1 | 绥棱县 | 西林村路面拓宽及边沟 | 144.379 | 扶贫发展资金 | 2016 | 扶贫办 | 已完工 | 2016.5 | 2016.9 | 144.379
2 | 绥棱县 | 西林村冷库基础及白色路面 | 15.204 | 扶贫发展资金 | 2016 | 扶贫办 | 已完工 | 2016.5 | 2016.9 | 15.204
3 | 绥棱县 | 西林村冷库设备 | 23.217 | 扶贫发展资金 | 2016 | 扶贫办 | 已完工 | 2016.5 | 2016.9 | 23.217 |  | 建成后未能及时运行发生闲置 | 23.217 | 省审计厅 | 2017 | 西林村 | 完成电力增容，确保正常使用 | 2017.12 | 西林村 |  | 是
4 | 绥棱县 | 十五井村路面及农桥 | 180 | 扶贫发展资金 | 2016 | 扶贫办 | 已完工 | 2016.5 | 2016.9 | 180
5 | 绥棱县 | 靠山村仔猪 | 15 | 扶贫发展资金 | 2016 | 扶贫办 | 已完工 | 2016.5 | 2016.5 | 15
6 | 绥棱县 | 靠山村花苗 | 6 | 扶贫发展资金 | 2016 | 扶贫办 | 已完工 | 2016.6 | 2016.6 | 6
7 | 绥棱县 | 靠山村劳务合作社 | 68 | 扶贫发展资金 | 2016 | 扶贫办 | 已完工 | 2016.6 | 2016.6 | 68
8 | 绥棱县 | 靠山村幸福大院 | 96 | 扶贫发展资金 | 2016 | 扶贫办 | 已完工 | 2016.9 | 2017.10 | 87 | 9 | 走政府采购程序，未按规定履行招投标程序 | 96 | 省巡视 | 2017 | 靠山村 | 严格按扶贫项目规定建设项目 | 2017.1 | 纪委监委 | 靠山村原党支部书记邹喜清 党内警告 | 是
9 | 绥棱县 | 雨露计划 | 1.79 | 扶贫发展资金 | 2016 | 扶贫办 | 已完工 | 2018.1 | 2018.6 | 1.79 |  | 截至审计时未实施 | 1.79 | 省审计厅 | 2017 | 扶贫办 | 补贴6名当年应补助学生 | 2018.6 | 扶贫办 |  | 是
10 | 绥棱县 | 抚北村玫瑰花苗采购项目 | 24 | 扶贫发展资金 | 2016 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.5 | 2017.5 | 24 |  | 未按规定时间落实项目 | 24 | 省审计厅 | 2017 | 扶贫办 | 资金在下达30日内落实到项目 | 2018.1 | 扶贫办 |  | 是
11 | 绥棱县 | 一部村砂石路 | 8 | 扶贫发展资金 | 2016 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.9 | 8 |  | 未按规定时间落实项目 | 8 | 省审计厅 | 2017 | 扶贫办 |  |  | 扶贫办 |  | 是
12 | 绥棱县 | 立新村砂石路 | 7 | 扶贫发展资金 | 2016 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.10 | 7 |  | 未按规定时间落实项目 | 7 | 省审计厅 | 2017 | 扶贫办 |  |  | 扶贫办 |  | 是
13 | 绥棱县 | 四部村砂石路 | 14 | 扶贫发展资金 | 2016 | 扶贫办 | 已完工 | 2016.4 | 2016.4 | 14 |  | 未按规定时间落实项目 | 14 | 省审计厅 | 2017 | 扶贫办 |  |  | 扶贫办 |  | 是
14 | 绥棱县 | 平安村农机库棚 | 22 | 扶贫发展资金 | 2016 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.10 | 21.4 | 0.6 | 未按规定时间落实项目 | 22 | 省审计厅 | 2017 | 扶贫办 |  |  | 扶贫办 |  | 是
15 | 绥棱县 | 抚北村保鲜冷库制冷设备 | 24 | 扶贫发展资金 | 2016 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.10 | 24 |  | 未按规定时间落实项目 | 24 | 省审计厅 | 2017 | 扶贫办 |  |  | 扶贫办 |  | 是
16 | 绥棱县 | 抚北村冷库基础及遮荫棚 | 11 | 扶贫发展资金 | 2016 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.10 | 10.7 | 0.3 | 未按规定时间落实项目 | 11 | 省审计厅 | 2017 | 扶贫办 |  |  | 扶贫办 |  | 是
17 | 绥棱县 | 前头村合作社生产车间 | 23 | 扶贫发展资金 | 2016 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.10 | 22.3 | 0.7 | 未按规定时间落实项目 | 23 | 省审计厅 | 2017 | 扶贫办 |  |  | 扶贫办 |  | 是
18 | 绥棱县 | 十五井村水泥路 | 35.3 | 扶贫发展资金 | 2016 | 扶贫办 | 已完工 | 2016.9 | 2016.10 | 35.3 |  | 未按规定时间落实项目 | 35.3 | 省审计厅 | 2017 | 扶贫办 |  |  | 扶贫办 |  | 是
19 | 绥棱县 | 双合村路面破损维修 | 3.6 | 扶贫发展资金 | 2016 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.10 | 3.5 | 0.1 | 未按规定时间落实项目 | 3.6 | 省审计厅 | 2017 | 扶贫办 |  |  | 扶贫办 |  | 是
20 | 绥棱县 | 双兴村水泥路 | 22 | 扶贫发展资金 | 2016 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.10 | 21.3 | 0.7 | 未按规定时间落实项目 | 22 | 省审计厅 | 2017 | 扶贫办 |  |  | 扶贫办 |  | 是
21 | 绥棱县 | 宋家村有基圆涵 | 28 | 扶贫发展资金 | 2016 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.10 | 27.2 | 0.8 | 未按规定时间落实项目 | 28 | 省审计厅 | 2017 | 扶贫办 |  |  | 扶贫办 |  | 是
22 | 绥棱县 | 靠山村有基农桥 | 10 | 扶贫发展资金 | 2016 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.10 | 9.7 | 0.3 | 未按规定时间落实项目 | 10 | 省审计厅 | 2017 | 扶贫办 |  |  | 扶贫办 |  | 是
23 | 绥棱县 | 心合村卫生室 | 12.8 | 扶贫发展资金 | 2016 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.10 | 12.4 | 0.4 | 未按规定时间落实项目 | 12.8 | 省审计厅 | 2017 | 扶贫办 |  |  | 扶贫办 |  | 是
24 | 绥棱县 | 双兴村卫生室 | 12.8 | 扶贫发展资金 | 2016 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.10 | 12.4 | 0.4 | 未按规定时间落实项目 | 12.8 | 省审计厅 | 2017 | 扶贫办 |  |  | 扶贫办 |  | 是
25 | 绥棱县 | 长青村卫生室 | 9 | 扶贫发展资金 | 2016 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.10 | 8.7 | 0.3 | 未按规定时间落实项目 | 9 | 省审计厅 | 2017 | 扶贫办 |  |  | 扶贫办 |  | 是
26 | 绥棱县 | 卫星村卫生室 | 9 | 扶贫发展资金 | 2016 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.10 | 8.7 | 0.3 | 未按规定时间落实项目 | 9 | 省审计厅 | 2017 | 扶贫办 |  |  | 扶贫办 |  | 是
27 | 绥棱县 | 五部村卫生室 | 9 | 扶贫发展资金 | 2016 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.10 | 7 | 2 | 未按规定时间落实项目 | 9 | 省审计厅 | 2017 | 扶贫办 |  |  | 扶贫办 |  | 是
28 | 绥棱县 | 绥棱县阁山镇永合村基础设施建设目；永合村；路灯、硬质边沟、人行道 | 40 | 少数 民族 发展 资金 | 2016 | 民宗局 | 已完工 | 2016.4 | 2016.7 | 40
29 | 绥棱县 | 绥棱县上集镇民族村朝鲜族米酒厂建设项目；民族村；米酒厂厂房及酿酒设备 | 34 | 少数 民族 发展 资金 | 2016 | 民宗局 | 已完工 | 2016.7 | 2016.11 | 34

## 2017
扶贫资金项目管理台账
序号 | 县（市）和单位名称 | 资金项目基本情况 |  |  |  |  | 资金项目实施情况 |  |  |  |  | 发现问题情况 |  |  |  |  | 问题整改情况
|  | 项目名称、建设地点及主要建设内容简述 | 使用扶贫资金数量（万元） | 资金类型 | 项目安排年度 | 项目主管单位 | 项目状态 | 开工时间 | 竣工时间 | 拨付资金数量（万元） | 结余结转资金数量（万元） | 具体问题描述 | 问题资金数量（万元） | 问题发现层级 | 问题发生年度 | 问题单位 | 整改措施及成效 | 整改时限 | 整改责任部门及领导、责任人 | 责任人处理情况 | 是否整改到位
1 | 绥棱县 | 长山村塑料大棚 | 35 | 扶贫发展资金 | 2017 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.7 | 35
2 | 绥棱县 | 平安村粮食仓储库项目 | 60.508 | 扶贫发展资金 | 2017 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.10 | 58.508 | 2
3 | 绥棱县 | 四井村大棚园区项目 | 145 | 扶贫发展资金 | 2017 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.10 | 141 | 4
4 | 绥棱县 | 四井村保鲜冷库制冷设备 | 24 | 扶贫发展资金 | 2017 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.10 | 24
5 | 绥棱县 | 四井村保鲜冷库基础 | 11 | 扶贫发展资金 | 2017 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.10 | 10.7 | 0.3
6 | 绥棱县 | 海林村大棚基地大棚膜及安装 | 10 | 扶贫发展资金 | 2017 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.4 | 2017.6 | 10
7 | 绥棱县 | 抚北村玫瑰园设施完善项目 | 48 | 扶贫发展资金 | 2017 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.4 | 2017.6 | 48
8 | 绥棱县 | 向荣村农机合作社基础设施完善 | 70 | 扶贫发展资金 | 2017 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.10 | 68 | 2
9 | 绥棱县 | 向荣村水泥路维修 | 4 | 扶贫发展资金 | 2017 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.10 | 3.9 | 0.1
10 | 绥棱县 | 海林村水泥路 | 42 | 扶贫发展资金 | 2017 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.10 | 40.8 | 1.2
11 | 绥棱县 | 长青村水泥路维修 | 12 | 扶贫发展资金 | 2017 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.10 | 11.7 | 0.3
12 | 绥棱县 | 东升村砂石路 | 6.5 | 扶贫发展资金 | 2017 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.8 | 6.5
13 | 绥棱县 | 吉长村砂石路 | 3.5 | 扶贫发展资金 | 2017 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.10 | 3 | 0.5
14 | 绥棱县 | 海林村小桥桥面 | 4 | 扶贫发展资金 | 2017 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.8 | 4
15 | 绥棱县 | 向荣村有基方涵 | 28 | 扶贫发展资金 | 2017 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.10 | 27.1 | 0.9
16 | 绥棱县 | 海林村有基方涵 | 44 | 扶贫发展资金 | 2017 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.10 | 42.7 | 1.3
17 | 绥棱县 | 长青村有基双孔园涵 | 3 | 扶贫发展资金 | 2017 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.10 | 2.9 | 0.1
18 | 绥棱县 | 绥中村有基园涵项目 | 8 | 扶贫发展资金 | 2017 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.6 | 2017.10 | 7.8 | 0.2
19 | 绥棱县 | 抚北村温室 | 50 | 扶贫发展资金 | 2017 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.9 | 2017.10 | 48.5 | 1.5
20 | 绥棱县 | 长山村水泥路 | 123 | 扶贫发展资金 | 2017 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.9 | 2017.10 | 119 | 4
21 | 绥棱县 | 卫星村水泥路 | 50 | 扶贫发展资金 | 2017 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.9 | 2017.10 | 45 | 5
22 | 绥棱县 | 半截河村蜂蜜加工车间 | 17 | 扶贫发展资金 | 2017 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.9 | 2017.10 | 16.5 | 0.5 | 未按规定时间落实项目 | 17 | 省巡视 | 2017 | 扶贫办 | 项目资金在下达30日内落实到项目 | 2017.9 | 扶贫办 |  | 是
23 | 绥棱县 | 十五井村水泥路 | 105 | 扶贫发展资金 | 2017 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.9 | 2017.10 | 102 | 3 | 未按规定时间落实项目 | 105 | 省巡视 | 2017 | 扶贫办 | 项目资金在下达30日内落实到项目 | 2017.9 | 扶贫办 |  | 是
24 | 绥棱县 | 海林村路面维修 | 55 | 扶贫发展资金 | 2017 | 扶贫办 | 已完工 | 2017.9 | 2017.10 | 54 | 1 | 未按规定时间落实项目 | 55 | 省巡视 | 2017 | 扶贫办 | 项目资金在下达30日内落实到项目 | 2017.9 | 扶贫办 |  | 是
25 | 绥棱县 | 绥棱县阁山镇永合村特色村寨项目；永合村；特色村寨建设 | 243 | 少数 民族 发展 资金 | 2017 | 绥棱县 民宗局 | 已完工 | 2017.10 | 2018.9 | 223.05 | 19.95
26 | 绥棱县 | 绥棱县上集镇大兴村电子屏采购安装项目；大兴村；电子屏 | 18 | 少数 民族 发展 资金 | 2017 | 绥棱县 民宗局 | 已完工 | 2018.7 | 2018.7 | 14.27 | 3.73
27 | 绥棱县 | 四海店林场食用菌厂及设备购置 | 220 | 国有林场扶贫资金 | 2017 | 林管局 | 已完工 | 2017.8 | 2017 | 220